■ 内 部 方 案 · 请 勿 外 传 ■

小米手环直播间

销量提升方案

—— 聚焦核心直播间，单点突破，拉动全盘 ——

呈报对象：管理层

编制部门：直播运营部

数据周期：2026年6月1日 - 6月30日

报告日期：2026年7月2日

# 核心摘要

317

我们最好的手环直播间，日均只卖 317 单

竞对同等定位直播间日均 645 单，是我们的 2 倍

| 指标 | 我们（6月） | 竞对（良米） | 差距 | 提升后预期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心直播间日单量 | 317 单 | 645 单 | 差 328 单/天 | 450→600 单/天 |
| 手环全渠道市占率 | 35.3% | 45.6% | 落后 10.3 个点 | 40%→45% |
| 月手环订单总量 | 20,396 单 | 26,352 单 | 差 5,956 单/月 | 26,000→32,000 单/月 |

▎核心结论

我们6间直播间手环月销 20,396 单，其中47%来自"小米官方手环直播间"。这个核心直播间日均仅 317 单，而竞对同类直播间日均 645 单。不需要做6个直播间，只需要把这一间拉到竞对水平，我司整体市占率就能从 35.3% 跳升到 45%+，月增约 6,000 单手环订单。

▎投入产出预估

| 投入项 | 月增成本 | 预期月增收 | ROI |
| --- | --- | --- | --- |
| 千川投放增量 | +¥60,000/月（从¥11万→¥17万） | — | — |
| 视频团队扩充 | +1人，约¥12,000/月 | — | — |
| 抖加预算 | +¥20,000/月 | — | — |
| 合计投入 | ≈¥92,000/月 | 6,000单×¥350均价=¥210万 | 1 : 23 |

投入约9.2万/月，预期增收210万/月，ROI约1:23。该方案低风险、高确定性、本周即可启动。

# 一、现状与问题

## 1.1 市场格局

6月手环全渠道直播间总订单 57,745 单，销售额 ¥1965 万。各团队份额如下：

| 团队 | 直播间数 | 手环月订单 | 市占率 | 日均单直播间产出 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 良米（竞对） | 10间 | 26,352 | 45.6% | 87 单/间/天 | 市场领先者 |
| 我司 | 6间 | 20,396 | 35.3% | 113 单/间/天 | 追赶者 |
| 机械空间 | 2间 | 10,511 | 18.2% | 175 单/间/天 | 国补走量型 |
| 纵横 | 1间 | 486 | 0.8% | 16 单/间/天 | 边缘 |

## 1.2 核心问题定位

问题不在直播间数量（我们6间 vs 良米10间），而在单直播间产出效率。

三个关键发现：

【最大问题】我司头牌直播间"小米官方手环直播间"日均 317 单，竞对"小米手环"直播间日均 645 单。同一个手环品类，同一个平台，我们只有竞对的 49%。这不是流量问题，是直播间运营效率问题。

【最大机会】手环10 Pro（均价¥395）和手环10（均价¥288）两个品贡献了98%的订单。产品极度集中，意味着视频素材、话术、投放都可以高度聚焦，不需要分散资源。

【最快杠杆】该直播间贡献了我司47%的手环订单，它的提升可以直接拉动整体市占率。把这一个直播间做好，效果大于同时折腾6个直播间。

# 二、提升方案（三个抓手）

整体逻辑：视频/投放做大流量入口 → 话术提升转化率 → 视觉强化信任和停留。三管齐下，聚焦"小米官方手环直播间"这一个核心阵地。

## 抓手一：视频放量 + 千川加投（解决"没人进"的问题）

▎为什么这是第一优先？

直播间的订单 = 进房人数 × 转化率 × 客单价。当前核心直播间转化率和客单价正常，问题出在进房人数不够。进房人数来自两个渠道：视频引流（免费）+ 千川投放（付费）。目前两个都没做够。

▎具体措施

| 措施 | 现状 | 目标 | 执行要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频日产量 | 约3-5条 | 10条/天 | 手机拍摄即可，15-25秒/条。5种类型轮换：开箱展示/使用场景/价格促销/功能测评/热点借势 |
| 千川周投放 | ¥27,000 | ¥43,000 | 重点投"抖音号主页素材"（当前ROI 15.7最优）。AIGC占比从36%降至15% |
| 素材赛马 | 无系统机制 | 每周两轮 | 每批5条新素材同时上线¥200/条，24h后保留ROI>10的，淘汰ROI<5的 |
| 抖加助推 | 几乎没有 | ¥5,000/周 | 自然播放>3,000的视频立即¥200助推，撬动自然流量推荐 |
| 热点追投 | 没有 | 每周至少跟2个 | 日常监控抖音热点宝，出现#运动打卡 #数码好物 等话题4小时内跟拍发布 |

▎预期效果

手环视频周播放量从88万提升至150万（+70%），日均进直播间人数提升40-50%。

## 抓手二：话术标准化（解决"进来留不住"的问题）

▎为什么这是第二优先？

我们核心直播间均价¥348，竞对¥357——价格差不多，但我们单量只有竞对一半。说明用户进来了但没被转化。核心原因是缺少标准化逼单流程，靠主播个人发挥，效果不稳定。

▎"10分钟逼单循环"标准流程

| 阶段 | 时长 | 主播要做什么 | 关键话术（背下来） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开场钩子 | 0-30秒 | 喊住刷进来的人，给停留理由 | "刚进来的别走！手环10 Pro今天破价，扣1给你看底价"（每3-5分钟一轮） |
| 产品展示 | 30秒-3分钟 | 手腕实戴，亮屏滑动，展示功能 | "你看这个陶瓷质感，抬手就亮，昨晚的睡眠数据一目了然" |
| 卖点轰炸 | 3-6分钟 | 集中讲3个核心卖点 | "续航14天不用充电、独立GPS跑步不带手机、150+运动模式——399全搞定" |
| 价格对比 | 6-8分钟 | 建立价格超值感 | "官网449一分不少，今天到手399还送49块钱原装表带，相当于手环才350" |
| 逼单收网 | 8-10分钟 | 制造紧迫感，促成下单 | "限量100台出了82台了，最后18台。3号链接直接拍，拍完恢复原价"→回到开场钩子循环 |

另外，打印一张"异议处理速查卡"贴在主播电脑旁：

"太贵了" → "一天5毛5，一杯奶茶钱换14天续航"

"和10有什么区别" → "Pro有独立GPS，跑步不用带手机，多花100块值"

"再看看" → "先拍下不付款，15分钟内有效，等会可能没了"

▎预期效果

转化率提升20-30%，核心直播间日均从317单→450单+。

## 抓手三：直播间视觉优化（解决"看着不专业"的问题）

▎竞对视觉对比

分析竞对"小米手环"直播间（日均645单），发现三个视觉差异：① 价格信息超大超醒目，3秒传达 ② 主播全程佩戴手环动态演示 ③ 画面简洁，用户注意力聚焦产品。我们的直播间在这三点上都有差距。

▎立即调整项（0成本，本周完成）

| 调整项 | 具体做法 | 预期提升 |
| --- | --- | --- |
| 放大价格信息 | 底部价格条字体放大3倍，红底黄字，写"到手¥3XX ¦ 赠表带 ¦ 官方正品" | 用户决策时间缩短，点击率+15% |
| 强制佩戴展示 | 主播全程手腕佩戴手环，每10分钟展示1次抬手亮屏+通知提醒+APP数据 | 信任感+停留时长+20% |
| 清理画面 | 桌面只保留手环+充电座+iPad展示APP界面，其余杂物全部清走 | 产品焦点突出，视觉专业感提升 |
| 增加紧迫浮窗 | 逼单环节画面中央弹出"仅剩X台 ¦ 倒计时X分钟"，用OBS叠加 | 逼单环节转化率+30% |
| 轮播活动标签 | 右上角轮播"今日特惠""限量赠品""官方正品"，每15分钟手动更新 | 新进用户快速感知利益点 |

# 三、执行计划与里程碑

## 3.1 本周（7月第一周）启动清单

| # | 事项 | 负责 | 完成标准 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频日产从3-5条提升至10条 | 视频组 | 连续3天达标 | 周三 |
| 2 | 千川手环预算调整至¥43,000/周 | 投放 | 后台已调整 | 周二 |
| 3 | 新建5条素材开启第一轮赛马 | 投放+视频 | 24h出首轮数据 | 周三 |
| 4 | 主播完成"10分钟逼单循环"培训 | 运营+主播 | 全员脱稿通过 | 周四 |
| 5 | 异议处理速查卡打印上墙 | 运营 | 直播间可见 | 周二 |
| 6 | 底部价格条更换为大字版 | 设计 | 开播前完成 | 周二 |
| 7 | 直播间桌面清理+产品陈列规范 | 主播 | 开播前拍照确认 | 周二 |
| 8 | 抖加助推预算¥5,000/周到账 | 投放 | 可随时使用 | 周二 |
| 9 | 右上角活动标签轮播上线 | 运营 | 每15分钟手动刷新 | 周二 |
| 10 | 建立每日数据复盘机制 | 全员 | 下播后30分钟内发群 | 每天 |

## 3.2 月度里程碑

| 时间节点 | 里程碑 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 7月第1周 | 完成所有基础整改（话术+视觉+视频产量） | 10项清单全部打勾 |
| 7月第2周 | 首轮数据验证 | 视频周播放量>100万，核心直播间日均>350单 |
| 7月第3周 | 优化迭代（赛马胜出素材追投+话术打磨） | 视频周播放量>130万，核心直播间日均>400单 |
| 7月第4周 | 月度总结 | 视频周播放量>150万，核心直播间日均>450单，手环市占率>40% |

## 3.3 资源需求

| 资源 | 当前 | 需求 | 月增量成本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 千川投放 | ¥11万/月 | ¥17万/月 | +¥6万 | 按ROI 14计算，增量投放带来¥84万增量成交 |
| 抖加 | 零星 | ¥2万/月 | +¥2万 | 主要用于爆款助推和粉丝增长 |
| 视频人员 | 1-2人 | 3人（+1剪辑） | +¥1.2万 | 支撑日产10条视频的剪辑量 |
| 合计 | — | — | ≈¥9.2万/月 | 预期增量月收入¥210万，ROI约1:23 |

# 四、目标与考核

围绕三个核心KPI考核，不贪多：

| 核心KPI | 6月基线 | 7月目标 | 8月目标 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心直播间日均订单 | 317 单 | 450 单 (+42%) | 600 单 (+89%) | 每日播报，周度复盘 |
| 手环视频周播放量 | 88 万 | 150 万 (+70%) | 250 万 (+184%) | 每周一统计 |
| 我司手环市占率 | 35.3% | 40%+ | 45%+ | 月度核算 |

一句话总结：6间直播间不用全动，集中火力把"小米官方手环直播间"这一个核心阵地的日均单量从 317 拉到 450+，市占率就能从 35% 突破 40%。投入可控、路径清晰、本周就能启动。

— 方案完 —

内部资料 · 请勿外传